## Roadmap
[8 empty] | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030
|  | Actie |  | Verantwoordelijke | Uitvoerder | Externe actoren | Prioriteit | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 | Q1 2028 | Q2 2028 | Q3 2028 | Q4 2028 | Q1 2029 | Q2 2029 | Q3 2029 | Q4 2029 | Q1 2030 | Q2 2030 | Q3 2030 | Q4 2030
SD 1. | We realiseren een sterk Vlaams Open Science-ecosysteem waarin samenwerking en kennisdeling centraal staan.
| OD 1.1. | Het Vlaams netwerk voor Open Science (FRDN) wordt verdergezet en actief gehouden vanuit de centrale coördinatie.
|  | Actie 1.1.1. | De governance en processen van het Flemish Research Data Network (FRDN) worden verder uitgewerkt en geïmplementeerd. | Netwerkcoördinator | Coordination Hub | N.v.t. | Hoog
|  | Actie 1.1.2. | Het netwerk voorziet in interne en externe communicatie om het netwerk en haar activiteiten de nodige bekendheid en visibiliteit te geven. | Netwerkcoördinator & Community manager | Netwerkcoördinator & Community manager | N.v.t. | Hoog
| OD 1.2 | Binnen het ecosysteem worden systematisch kennis over en ervaringen met Open Science, FAIR, en de ondersteuning van onderzoekers voor Open Science en FAIR gedeeld.
|  | Actie 1.2.1. | Het netwerk bevordert en faciliteert kennis- en ervaringsdeling over verschillende facetten van Open Science. | Netwerkcoördinator & Community manager | Coordination Hub & Knowledge Hub Programmacomité | N.v.t. | Hoog
SD 2. | Elke onderzoeker heeft toegang tot professionele Open Science-onderzoeksondersteuning en -vorming.
| OD 2.1. | Open Science‑onderzoeksondersteuners blijven zich vormen en professionaliseren.
|  | Actie 2.1.1. | We onderhouden een actieve en geëngageerde community van datastewards, waarbij vorming, onder meer in de vorm van train-the-trainer, alsook kennisdeling en ondersteuning centraal staan. | Community manager | Knowledge Hub Programmacomité | N.v.t. | Hoog
| OD 2.2. | Elke onderzoeker heeft toegang tot laagdrempelige ondersteuning én vorming over Open Science en het FAIR organiseren van onderzoeksoutput.
|  | Actie 2.2.1. | We beschikken steeds over een actueel overzicht van het ondersteunings- en vormingsaanbod voor onderzoekers aan de verschillende instellingen rond FAIR, Open Science, Open Data, Open Software, enz., zodat beschikbare materialen maximaal gedeeld kunnen worden over instellingen heen. Hiaten voor thema's of instellingen worden inzichtelijk gemaakt. | Knowledge Hub Programmacomité | Projectgroep Training & Education | N.v.t. | Medium
|  | Actie 2.2.2. | We integreren vorming rond Open Science en de FAIR-principes reeds in de bachelor- en/of masteropleiding. | Overheid & instellingen | Instellingen | Departement Onderwijs, VLIR, Vlaamse hogescholenraad | Medium
|  | Actie 2.2.3. | Instellingen hebben datastewards in dienst of kunnen rekenen op ondersteuning van een datasteward uit een andere (grotere) instelling. | Instellingen | Instellingen | N.v.t. | Hoog
SD 3. | Elke onderzoeker heeft toegang tot een gebruiksvriendelijke, gefedereerde Open Science-infrastructuur zodat elke onderzoeker op eenvoudige wijze onderzoeksoutput kan beheren, publiceren en hergebruiken en dit doorheen de volledige onderzoekscyclus.
| OD 3.1. | Er wordt afgestemd en geïnvesteerd in de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van performante en toegankelijke Open Science-infrastructuur, met aandacht voor kennisveiligheid. Het gefedereerd model houdt rekening met de diversiteit aan onderzoekstypes en -disciplines.
|  | Actie 3.1.1. | Er wordt een investeringsplan voor Open Science-infrastructuur opgemaakt waarbij samenwerking centraal staat en schaalgrootte zoveel mogelijk benut wordt. | Themagroep Architectuur | Themagroep Architectuur | VSC | Hoog
|  | Actie 3.1.2. | Het investeringsplan voor Open Science-infrastructuur wordt gefaseerd uitgevoerd volgens de beschikbare middelen. | WEWIS & instellingen | Instellingen | Afhankelijk van het investeringsplan | Hoog
| OD 3.2. | We ontwikkelen een Vlaamse Persistent Identifier (PID)-strategie zodat onderzoekers, onderzoeksprojecten, organisaties en onderzoeksoutput te identificeren zijn op een eenduidige, duurzame en machineleesbare manier.
|  | Actie 3.2.1. | Er wordt een Vlaamse Persistent Identifier (PID)-strategie opgesteld, ingebed in internationale kaders. | Themagroep Architectuur | Projectgroep Flemish PID Strategy | Belnet-Belspo | Medium
|  | Actie 3.2.2. | De Vlaamse Persistent Identifier (PID)-strategie wordt geïmplementeerd door de verschillende instellingen en actoren. | FRIS, Instellingen, FWO, VLAIO | FRIS, Instellingen, FWO, VLAIO | Belnet-Belspo | Medium
SD 4. | Onderzoekers hanteren op een doordachte manier de Open Science- en FAIR-principes, als basis voor kwaliteitsvol en reproduceerbaar onderzoek.
| OD 4.1. | Het begrip rond Open Science en FAIR bij onderzoekers wordt versterkt door bewustwording over de principes te bevorderen en gerichte sensibilisering en communicatie over meerwaarde en impact.
|  | Actie 4.1.1. | We ontwikkelen en hanteren een duidelijk narratief naar onderzoekers, onderzoeksinstellingen en de maatschappij toe om de meerwaarde en impact van Open Science en FAIR inzichtelijk te maken. | Knowledge Hub Programmacomité | Projectgroep OS4Researchers | Jonge Academie, VLIR, Vlaamse Hogescholenraad | Hoog
|  | Actie 4.1.2. | We ontwikkelen handvaten om het principe "zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig" toe te passen, ook in schijnbaar conflicterende situaties, en communiceren dit om de bewustwording bij onderzoekers hierrond te vergroten. | Themagroep Beleid | Projectgroep Responsible Sharing of Data And Knowledge | N.v.t. | Hoog
| OD 4.2. | Onderzoekers worden actief gestimuleerd om onderzoeksdata deelbaar te maken volgens de FAIR-principes, en om onderzoeksdata te hergebruiken.
|  | Actie 4.2.1. | We streven naar een actiegericht ("actionable") en machineleesbaar ("machine readable") datamanagementplan (DMP) om de administratieve last voor het opvolgen van het DMP, alsook voor het bewaren, delen en hergebruiken van data bij onderzoekers en onderzoeksondersteuners te verminderen. | Themagroep Beleid (inhoudelijk) en Temagroep Architectuur (technisch) | Projectgroep Machine Actionable DMP | Belnet-Belspo | Medium
|  | Actie 4.2.2. | Noden en uitdagingen rond het samenwerken op data worden in kaart gebracht. Een plan van aanpak wordt opgesteld en waar mogelijk worden noden en uitdagingen aangepakt. | Themagroep Beleid | Project group FAIR data challenges | Scivil | Hoog
| OD 4.3. | De uitdaging rond Open Access-publicaties wordt actief opgevolgd en aangepakt, om de toegankelijkheid van onderzoeksresultaten te verhogen.
|  | Actie 4.3.1. | We brengen de kosten rond Open Access-publicaties in kaart. | Themagroep Beleid | Themagroep Beleid in nauwe samenwerking met VLIR | VLIR werkgroep RDM & OS, Elektron vzw | Hoog
|  | Actie 4.3.2. | We ontwikkelen een gedeelde Vlaamse visie op Open Access die instellingen richting geeft bij de uitwerking van hun instellingsspecifiek beleid, met aandacht voor organisatorische draagkracht en kansen voor samenwerking en schaalvoordelen. | Themagroep Beleid | Themagroep Beleid in nauwe samenwerking met VLIR | VLIR werkgroep RDM & OS, Elektron vzw, Werkgroep Open Access Federaal Open Science Strategisch Comité (FOSSC) | Hoog
|  | Actie 4.3.3. | We dragen de Vlaamse visie op Open Access uit op Europees en internationaal niveau. | WEWIS | WEWIS, FWO, VLAIO | N.v.t. | Hoog
| OD 4.4. | Onderzoekers worden aangemoedigd om Open Research Software te ontwikkelen, via de FAIR-principes deelbaar te maken en te (her)gebruiken.
|  | Actie 4.4.1. | Noden en opportuniteiten rond het goed beheer van Open Research Software worden over instellingen heen in kaart gebracht. | Themagroep Architectuur & Themagroep Beleid | Projectgroep Open Research Software | Belgium Research Software Engineers community | Laag
| OD 4.5. | Onderzoekers worden aangemoedigd om andere vormen van wetenschappelijke output deelbaar te maken en te hergebruiken.
|  | Actie 4.5.1. | Instellngen met noden rond onderzoeksoutput in brede zin, zoals geschreven publicaties en niet-geschreven output die niet in klassieke wetenschappelijke tijdschriften verschijnen, initiëren binnen het netwerk een forum voor kennisuitwisseling en ondersteuning, waarin gezamenlijke uitdagingen kunnen worden aangepakt. | Themagroep Beleid | Projectgroep Diverse research outputs | Jonge Academie | Laag/medium
SD 5. | Onderzoekers worden erkend en gewaardeerd voor hun Open Science-inspanningen en het toepassen van de FAIR-principes.
| OD 5.1. | Open Science- en FAIR-inspanningen van onderzoekers worden erkend en gewaardeerd in het instellingsspecifiek beleid.
|  | Actie 5.1.1. | We volgen op hoe de acties met betrekking tot het erkennen en waarderen uit de vorige beleidsperiode hun ingang vinden binnen de verschillende instellingen en onderzoeksfinanciers in Vlaanderen. | Themagroep Beleid | Fase 1: Projectgroep Research Assessment Fase 2: Themagroep Beleid, Instellingen, FWO, VLAIO | N.v.t. | Hoog
|  | Actie 5.1.2. | Resterende noden en uitdagingen met betrekking tot erkennen en waarderen worden in kaart gebracht. | Themagroep Beleid | Projectgroep Research Assessment | VLIR ad hoc werkgroep Evaluatie van onderzoek(ers), Jonge Academie | Medium
| OD 5.2. | Wijzigingen aan het algemene wetenschapsbeleid houden rekening met Open Science.
|  | Actie 5.2.1. | Voorstellen tot wijziging van instrumenten binnen het wetenschapsbeleid worden systematisch getoetst aan de doelstellingen en uitgangspunten van het beleidsplan Open Science. | WEWIS | WEWIS, FWO, VLAIO | N.v.t. | Hoog
SD 6. | We spelen wendbaar in op evoluties in de maatschappij en de wetenschappelijke wereld.
| OD 6.1. | Beleidsinitiatieven rond Open Science worden afgestemd op maatschappelijke, wetenschappelijke en geopolitieke evoluties.
|  | Actie 6.1.1. | We volgen actief de ontwikkelingen binnen het European Open Science Cloud (EOSC) en de richtlijnen en aanbevelingen van UNESCO rond Open Science. | Themagroep Beleid & Themagroep Architectuur | Themagroep Beleid, Themagroep Architectuur, WEWIS, FWO | VLIR, Jonge Academie | Medium
|  | Actie 6.1.2. | We volgen de ontwikkelingen op het vlak van artificiële intelligentie (AI) en andere relevante technologische evoluties, en analyseren hun impact op Open Science in Vlaanderen. | FOSB | FOSB, WEWIS, FWO, VLAIO | VLIR, Jonge Academie | Medium